## Plan van aanpak
Plan van aanpak
ZIE LEGENDE VOLGEND BLAD
| Stef Michiels | Arin Er | Stijn Saenen | Pieter-Jan Van Der Schueren
2020-02-10 | Eerste plan van aanpak, vragen / analyse - Excel doorsturen naar Tom Eversdijk & Dimitri Joosten
2020-02-11 | VM: Code bekijken van gekregen voorbeeld en testproject maken met sql | VM: Kennis opdoen in azure, | VM: Kanban board aanmaken, groepscommunicatie opzetten, tensorflow eens bekijken en github repo aanmaken | VM: Databank onderzoek, EERD in tool zetten en queryen om kennis op te doen
2020-02-12
2020-02-13 | Presentatie plan van aanpak en technische analyse bij Van Havermaet (Bezoek)
2020-02-14
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17
2020-02-18
2020-02-19
2020-02-20
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23
2020-02-24
2020-02-25
2020-02-26
2020-02-27 | Eindpresentatie & demo eindproduct
2020-02-28
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-02
2020-03-03
2020-03-04
2020-03-05
2020-03-06
2020-03-07
2020-03-08
2020-03-09 | Om 08:00 eindproduct indienen op Toledo

## Takenverdeling en schikking
TODO | Uitgevoerd door
Week1:
Info verkrijgen (Database credentials, ...) | Stijn en Arin
Platform voorbereiden | Pieter-Jan en Stef
Eerste call met klant | Groep
Kleine testprojectjes met dummy data | Groep
Week2:
Database analyse | Pieter-Jan en Stijn
JSON - interpreteren | Arin
Conceputalisatie van data clustering | Stef
Contact met klant (vragen en opmerkingen) | Groep
Week3:
Afwerken data analyse | Pieter-Jan en Stijn
Clustering | Stef en Arin
Visualisatie op platform | Pieter-Jan
D3JS learning curve / research | Arin
Kiezen visualisatie vorn | Stef | f
Contact met klant (vragen en opmerkingen) | Groep
Week4:
Afwerken rapporten | Stijn
Presentatie maken en voorbereiden | Arin en Stijn
Demo maken en voorbereiden | Pieter-Jan en Stef
Contact met klant (vragen en opmerkingen) | Groep

## Legende
= DEADLINE
= Meeting